УТВЕРЖДАЮ

Глава Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района

______________________В.А. Чвикалов

«09» января 2018 года

ПЛАН

проведения мероприятий и общественных обсуждений по выбору общественных территорий, для рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района

| Дата проведения | Наименование мероприятия | Место и время его проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.01.2018 | Внесение изменений в постановление администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 03.10.2017 года № 417 «О создании постоянно действующей общественной комиссии по координации хода реализации муниципальной программы Формирование современной городской среды Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на 2018-2022 годы» | Составление НПА | - Начальник отдела ДиОКР администрации поселения Воронкин Д.Е. |
| 09.01.2018 | 1) Согласование плана проведения мероприятий и общественных обсуждений по выбору общественных территорий, для рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». 2) Утверждение мест предложенных для проведения общественного обсуждения в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». 3) Утверждение мест информирования населения о принятых решениях общественной комиссией в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». | 14-00 Администрация Тбилисского сельского поселения Тбилисского района (актовый зал) | - Глава Тбилисского сельского поселения Тбилисского района (В.А. Чвикалов), - Общественная комиссия (В.В. Соломахин) |
| 09.01.2018 – 09.02.2018 | Организация приема предложений от граждан о выборе общественных территорий нуждающихся в благоустройстве в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих включению в 2018 году в первоочередном порядке в муниципальную программу на 2018-2022 годы, из которых будет формироваться перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования. | Подготовка НПА | - Начальник отдела ДиОКР администрации поселения Д.Е. Воронкин |
| 09.01.2018 – 15.01.2018 | Организация пунктов приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование | ---- | - Начальник отдела ДиОКР администрации поселения Д.Е. Воронкин |
| 09.02.2018-12.02.2018 | Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям для формирования списка общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование | 8-30 часов Три пункта приема предложений по адресам: ст. Тбилисская ул. Новая 33, ст. Тбилисская ул. Элеваторная 70, ст. Тбилисская ул. Базарная 145 | Общественная комиссия В.В. Соломахин |
| 09.02.2018 | Проведение заседания общественной комиссии по следующим вопросам: - обработка поступивших предложений по выбору общественных территорий подлежащих благоустройству в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»; - подготовка результатов по сбору предложений; - формирование перечня общественных территорий для проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке. | 14-00 Администрация Тбилисского сельского поселения Тбилисского района (актовый зал) | - Общественная комиссия В.В. Соломахин |
| 12.02.2018 -13.02.2018 | Согласование и утверждение перечня общественных территорий для рейтингового голосования | Подготовка НПА | - Глава поселения В.А. Чвикалов - Заместитель главы поселения В.В. Войтов - Начальник отдела ДиОКР поселения Д.Е. Воронкин |
| 13.02.2018-15.02.2018 | Публикация утвержденного перечня общественных территорий для проведения рейтингового голосования в районной газете «Прикубанские Огни» и размещение его на официальном сайте администрации Тбилисского сельского поселения, администрации МО Тбилисский район | - | - Начальник отдела ДиОКР поселения Д.Е. Воронкин |
| 22.02.2018 | Проведение заседания общественной комиссии по вопросам: - определение числа счетных комиссий и формирование состава счетных комиссий для проведения рейтингового голосования по выбору общественной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке; - определение даты, места рейтингового голосования по выбору общественной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке; | 14-00 администрация Тбилисского сельского поселения (актовый зал) | - Общественная комиссия В.В. Соломахин |
| 27.02.2018 – 01.03.2018 | Опубликовать в районной газете «Прикубанские Огни» и разместить на официальном сайте администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, администрации МО Тбилисский район дизайн-проекты общественных территорий, включенных в перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования | - | - Начальник отдела ДиОКР поселения Д.Е. Воронкин |
| 07.03.2018 | Размещение информации о местах и времени рейтингового голосования в районной газете «Прикубанские Огни», на официальном сайте администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, администрации МО Тбилисский район | Рекомендуемая дата проведения голосования 18 марта 2018 года | - Начальник отдела ДиОКР поселения Д.Е. Воронкин |
| 13.03.2018-14.03.2018 | Проведение заседания общественной комиссии по вопросу организации проведения рейтингового голосования, по выбору общественной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке | 14-00 администрация Тбилисского сельского поселения (актовый зал) | - Общественная комиссия В.В. Соломахин |
| 15.03.2018 | Размещение приглашения жителей Тбилисского сельского поселения принять участие в рейтинговом голосовании в районной газете «Прикубанские Огни» и на официальном сайте администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, администрации МО Тбилисский район | - | - Начальник отдела ДиОКР поселения Д.Е. Воронкин |
| 18.03.2018 | Проведение рейтингового голосования по выбору общественной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке | В пунктах голосования по адресам: Краснодарский край Тбилисский район ст. Тбилисская ул. Элеваторная 70 Краснодарский край Тбилисский район ст. Тбилисская ул. Базарная 145 | Общественная комиссия В.В. Соломахин |
| До 20.03.2018 | Подготовка итоговых документов счетных комиссий порейтинговому голосования | Протоколы счетных комиссий | Счетные комиссии Заместитель главы поселения В.В. Войтов Начальник отдела ДиОКР поселения Д.Е. Воронкин |
| До 20.03.2018 | Проведение заседания общественной комиссии по вопросу утверждения общественной комиссией итогов рейтингового голосования и направление итоговых документов в администрацию поселения для учета результатов голосования при актуализации муниципальной программы на 2018-2022 годы | Итоговый протокол по результатам голосования | Общественная комиссия В.В. Соломахин Заместитель главы поселения В.В. Войтов Начальник отдела ДиОКР поселения Д.Е. Воронкин |
| 22.03.2018 | Опубликование информации об итогах рейтингового голосования по выбору общественной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в районной газете «Прикубанские Огни» и на сайте администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района, администрации МО Тбилисский район | - | - Начальник отдела ДиОКР поселения Д.Е. Воронкин |
| До 31.03.2018 | Утверждение (актуализация) муниципальной программы на 2018-2022 годы с учетом рейтингового голосования по выбору общественной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке: - подготовка проекта муниципальной программы; - направление проекта муниципальной программы на согласование в прокуратуру Тбилисского района в установленном порядке; - рассмотрение проекта муниципальной программы на комиссии Совета; - направление проекта муниципальной программы в Совет Тбилисского сельского поселения Тбилисского района для рассмотрения и утверждения; - утверждение актуализированной муниципальной программы. | - | - Председатель Совета поселения В.В. Соломахин - Глава поселения В.А. Чвикалов - Заместитель главы поселения В.В. Войтов - Начальник отдела ЖКХ поселения В.П. Шуваев - Начальник отдела ДиОКР поселения Д.Е. Воронкин |

Заместитель главы

Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района 												В.В. Войтов