УТВЕРЖДАЮ

Глава Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района

______________________А.Н. Стойкин

«___»     ноября    2020   года

ПЛАН

проведения мероприятий и общественных обсуждений по выбору общественных территорий, для рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в 2021 году

| Дата проведения | Наименование мероприятия | Место и время его проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.11.2020 | Утверждение плана проведения общественных обсуждений программы (перечня) для рейтингового голосования |  | - Начальник отдела ДиОКР администрации поселения Воронкин Д.Е. |
| 10.11.2020 | Опубликование плана проведения общественных обсуждений программы (перечня) для рейтингового голосования на официальном сайте администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района | Сайт поселения | - Начальник отдела ДиОКР администрации поселения Воронкин Д.Е. |
| 01.12.2020 | Внесение изменений в постановление администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 03.10.2017 года № 417 «О создании постоянно действующей общественной комиссии по координации хода реализации муниципальной программы Формирование современной городской среды Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на 2018-2024 годы» | Составление НПА | - Начальник отдела ДиОКР администрации поселения Воронкин Д.Е. |
| С 5.12.2020 по 20.12.2020 | Проведение мероприятий по общественному обсуждению | Администрация Тбилисского сельского поселения Тбилисского района (актовый зал) | Общественная комиссия (Е.Б. Самойленко) |
| 25.12.2020 | Разработка и опубликование на официальном сайте администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района проекта постановления администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района о назначении даты голосования |  | - Начальник отдела ДиОКР администрации поселения Воронкин Д.Е. |
| 25.12.2020 | Утверждение перечня общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования |  | Общественная комиссия (Е.Б. Самойленко) |
| 25.12.2020 | Утверждение дизайн-проектов по перечню общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования |  | Общественная комиссия (Е.Б. Самойленко) |
| 25.01.2021 | Утверждение постановления о проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий |  | - Начальник отдела ДиОКР администрации поселения Воронкин Д.Е. |
| 01.02.2021 | Создание территориальных счетных комиссий по проведению рейтингового голосования и их количества |  | - Начальник отдела ДиОКР администрации поселения Воронкин Д.Е. Общественная комиссия (Е.Б. Самойленко) |
| 14.02.2021 | Открытое голосование по отбору общественной территории |  | - Начальник отдела ДиОКР администрации поселения Воронкин Д.Е. Общественная комиссия (Е.Б. Самойленко) |
| 15.02.2021 16.02.2021 | Подписание итогового протокола и подведение итогов открытого голосования |  | - Начальник отдела ДиОКР администрации поселения Воронкин Д.Е. Общественная комиссия (Е.Б. Самойленко) |
| 20.02.2021 | Корректировка и опубликование проекта муниципальной программы на сайте администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района с учетом проведенного рейтингового голосования |  | - Начальник отдела ДиОКР администрации поселения Воронкин Д.Е. Общественная комиссия (Е.Б. Самойленко) |

Заместитель главы

Тбилисского сельского

поселения Тбилисского района 												В.В. Войтов