ПЛАН

проведения мероприятий и общественных обсуждений по выбору общественных территорий, для рейтингового голосования в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в 2023 году

| Дата проведения | Наименование мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 13.12.2022 публикация | Утверждение плана проведения общественных обсуждений программы (перечня) для рейтингового голосования и его публикация на сайте администрации ТСП | Воронкин Д.Е. |
| с 15.12.2022 по 30.12.2022 | Сбор предложений от граждан по общественным территориям Заявления и протоколы должны быть в этих рамках | Воронкин Д.Е. |
| 01.02.2023 Публикация В случае необходимости | Внесение изменений в постановление администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района от 03.10.2017 года № 417 «О создании постоянно действующей общественной комиссии по координации хода реализации муниципальной программы Формирование современной городской среды Тбилисского сельского поселения Тбилисского района на 2018-2024 годы» | Воронкин Д.Е. |
| с 10.01.2023 по 24.01.2023 | Проведение мероприятий по общественному обсуждению | Самойленко Е.Б. и комиссия Воронкин Д.Е. организация |
| 10.02.2023 публикация до 15.02.2023 | Разработка и опубликование на официальном сайте администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района проекта постановления администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района о назначении даты голосования | Воронкин Д.Е. |
| 17.02.2023 | Утверждение перечня общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования | Самойленко Е.Б. и комиссия Воронкин Д.Е. |
| 17.03.2023 публикация постановления до 27.03.2023 | Утверждение дизайн-проектов по перечню общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования | Самойленко Е.Б. и комиссия Воронкин Д.Е. |
| 14.03.2023 публикация до 15.03.2023 | Утверждение постановления о проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий | Воронкин Д.Е. |
| с 15.04.2023 по 31.05.2023 ОНЛАЙН | Открытое голосование по отбору общественной территории | Войтов В.В. Воронкин Д.Е. |
| с 31.05.2023 по 6.06.2023 публикация протокола комиссии | Подписание итогового протокола и подведение итогов открытого голосования | Воронкин Д.Е. Самойленко Е.Б. |